## Overview
WEBSITE TRUNG TÂM GIA SƯ BẢO NGỌC
I. Project description
| Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Project manager | Nguyễn Hồng Kim Duyên
| Team member | Nguyễn Thị Xuân Diệu
Hồ Thị Nhung
Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Trúc Xinh
II. Project estimation
| Total effort: |  | 418
Details:
III. Project plan
| Sprint | Start date | End date
| 1 | 2020-09-22 | 2020-10-02
| 2 | 2020-10-03 | 2020-10-19
| 3 | 2020-10-20 | 2020-10-26
| 4 | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 5 | 2020-11-03 | 2020-11-09

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
| Project name | Website trung tâm gia sư Bảo Ngọc |  | Project ID | 43K22T05
| Project manager | Nguyễn Hồng Kim Duyên |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Start date | 2020-09-01 |  | End date | 2020-11-09
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
A | ADMIN
A.1 | Tài khoản
A. 1.1 | Tạo tính năng quản lý danh sách user | 1 |  | 10
A. 1.2 | Tạo tính năng thêm, sửa, xóa, đổi mật khẩu user | 1 |  | 10
A. 1.3 | Tạo tính năng phân quyền user | 1 |  | 6
A. 2 | Quản lý suất dạy
A. 2.1 | Tạo tính năng thống kê suất dạy | 2 | Thống kê các suất dạy chưa giao, đã giao | 30
A. 2.2 | Tạo tính năng cập nhật suất dạy | 2 | Thêm, sửa, xóa suất dạy | 30
A.3 | Quản lý trang tài liệu
A. 3.1 | Tạo tính năng upload file | 4 |  | 8
A. 3.2 | Tạo tính năng thêm, sửa, xóa danh mục | 4 |  | 10
A.4 | Quản lý thông tin gia sư đăng ký suất dạy
A.4.1 | Tạo tính năng quản lý thông tin gia sư đăng ký suất dạy | 2 | Quản lý/thống kê gia sư đang có nhu cầu tìm suất dạy, đã nhận suất dạy từ trung tâm | 30
B | USER
B.1 | Tài khoản
B.1.1 | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản | 1
B.1.1.1 | Tạo trang đăng ký | 1 |  | 10
B.1.1.2 | Tạo trang đăng nhập | 1 |  | 6
B.1.1.3 | Tạo tính năng Đăng xuất | 1 |  | 2
B. 1.2 | Quản lý tài khoản
B.1.2.1 | Tạo tính năng Đổi mật khẩu | 1 |  | 5
B.1.2.2 | Tạo tính năng Chỉnh sửa hồ sơ | 2 | Chỉnh sửa các thông tin cơ bản như: tên, ngày sinh, giới tính, email, sđt | 6
B.2 | Bố cục website
B.2.1 | Tạo bố cục website | 1 | Lựa chọn theme, Tạo menu, header, footer, slidebar | 30
B.3 | Giới thiệu
B.3.1 | Tạo trang giới thiệu trung tâm | 2 |  | 20
B.3.2 | Tạo trang Hướng dẫn | 4 | Trang gồm các thông tin hướng dẫn cách gia sư đăng ký dạy, phụ huynh tìm gia sư | 8
B.4 | Danh mục Gia Sư
B.4.1 | Tạo tính năng Đăng ký suất dạy | 3 | Tạo form để gia sư nhập môn học, lớp, yêu cầu học phí, số buổi, thời gian, khu vực | 40
B.4.2 | Tạo trang hiển thị các suất dạy mới | 2 | Trang hiển thị các suất dạy mới nhất | 30
B.4.3 | Thiết lập Bộ lọc tìm kiếm suất dạy | 3 | Bộ lọc để gia sư tìm kiếm suất dạy theo: lớp, môn, khu vực. Bộ lọc được đặt ở trang hiển thị suất dạy mới | 40
B.5 | Danh mục Phụ huynh
B.5.1 | Tạo tính năng hiển thị gia sư tiêu biểu | 4 | Hiển thị thông tin cơ bản của một số gia sư, nhằm để phụ huynh có thể lựa chọn | 30
B.5.2 | Tạo form Đăng ký tìm gia sư | 2 | Tạo form để Phụ huynh nhập môn học cần đăng ký, lớp, thời gian, số buổi, học phí, địa chỉ | 40
B.6 | Trang tài liệu học tập
B.6.1 | Thiết lập danh mục theo lớp, môn học | 4 |  | 6
B.6.2 | Tạo tính năng download file | 4 |  | 6
B.7 | Khung chat
B.7.1 | Tạo khung chat với trung tâm. | 3 |  | 5
Total |  |  |  | 418

## Plan
PROJECT PLAN
| Project name | Website trung tâm gia sư Bảo Ngọc |  | Project ID | 43K22T05
| Project manager | Nguyễn Hồng Kim Duyên |  | Sponsor | Nhamct
| Start date | 2020-09-01 |  | End date | 2020-11-09
ID | Task name | Description | Start date | End date
1 | Initiation phase
2020-01-01 | Project proposal
2020-02-01 | Project environment setup
… | ….
2 | Sprint 1: |  | 2020-09-22 | 2020-10-02
A. 1.1 | Tạo tính năng quản lý danh sách user
A. 1.2 | Tạo tính năng thêm, sửa, xóa, đổi mật khẩu user
A. 1.3 | Tạo tính năng phân quyền user
B.1.1 | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản
B.1.1.1 | Tạo trang đăng ký
B.1.1.2 | Tạo trang đăng nhập
B.1.1.3 | Tạo tính năng Đăng xuất
B.1.2.1 | Tạo tính năng Đổi mật khẩu
B.2.1 | Tạo bố cục website | Lựa chọn theme, Tạo menu, header, footer, slidebar
3 | Sprint 2: |  | 2020-10-03 | 2020-10-20
A. 2.1 | Tạo tính năng thống kê suất dạy | Thống kê các suất dạy chưa giao, đã giao
A. 2.2 | Tạo tính năng cập nhật suất dạy | Thêm, sửa, xóa suất dạy
A.4.1 | Tạo tính năng quản lý thông tin gia sư đăng ký suất dạy | Quản lý/thống kê gia sư đang có nhu cầu tìm suất dạy, đã nhận suất dạy từ trung tâm
B.1.2.2 | Tạo tính năng Chỉnh sửa hồ sơ | Chỉnh sửa các thông tin cơ bản như: tên, ngày sinh, giới tính, email, sđt
B.3.1 | Tạo trang giới thiệu trung tâm
B.4.2 | Tạo trang hiển thị các suất dạy mới | Trang hiển thị các suất dạy mới nhất
B.5.2 | Tạo form Đăng ký tìm gia sư | Tạo form để Phụ huynh nhập môn học cần đăng ký, lớp, thời gian, số buổi, học phí, địa chỉ
4 | Sprint 3: |  | 2020-10-20 | 2020-10-31
B.4.1 | Tạo tính năng Đăng ký suất dạy | Tạo form để gia sư nhập môn học, lớp, yêu cầu học phí, số buổi, thời gian, khu vực
B.4.3 | Thiết lập Bộ lọc tìm kiếm suất dạy | Bộ lọc để gia sư tìm kiếm suất dạy theo: lớp, môn, khu vực. Bộ lọc được đặt ở trang hiển thị suất dạy mới
B.7.1 | Tạo khung chat với trung tâm.
5 | Sprint 4: |  | 2020-10-31 | 2020-11-09
A. 3.1 | Tạo tính năng upload file
A. 3.2 | Tạo tính năng thêm, sửa, xóa danh mục
B.3.2 | Tạo trang Hướng dẫn | Trang gồm các thông tin hướng dẫn cách gia sư đăng ký dạy, phụ huynh tìm gia sư
B.5.1 | Tạo tính năng hiển thị gia sư tiêu biểu | Hiển thị thông tin cơ bản của một số gia sư, nhằm để phụ huynh có thể lựa chọn
B.6.1 | Thiết lập danh mục theo lớp, môn học
B.6.2 | Tạo tính năng download file
Sprint 5: