## Overview
WEBSITE TRUNG TÂM GIA SƯ BẢO NGỌC
I. Project description
| Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Project manager | Nguyễn Hồng Kim Duyên
| Team member | Nguyễn Thị Xuân Diệu
Hồ Thị Nhung
Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Trúc Xinh
II. Project estimation
| Total effort: |  | 418
Details:
III. Project plan
| Sprint | Start date | End date
| 1 | 2020-09-22 | 2020-10-02
| 2 | 2020-10-03 | 2020-10-19
| 3 | 2020-10-20 | 2020-10-26
| 4 | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 5 | 2020-11-03 | 2020-11-09

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
| Project name | Website trung tâm gia sư Bảo Ngọc |  | Project ID | 43K22T05
| Project manager | Nguyễn Hồng Kim Duyên |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Start date | 2020-01-09 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
A | ADMIN
A.1 | Tính năng quản lý tài khoản (user)
A.1.1 | Tạo tính năng quản lý danh sách user | 1 |  | 15
A.1.2 | Tạo tính năng phân quyền user | 1 |  | 11
A. 2 | Tạo tính năng cập nhật suất dạy |  | Thêm, sửa, xóa suất dạy
A. 2.1 | Tạo form nhập thông tin suất dạy | 2 |  | 24
A. 2.2 | Tạo tính năng cập nhật, xóa suất dạy | 2 |  | 6
A.3 | Quản lý trang tài liệu
A. 3.1 | Tạo tính năng upload file | 4 |  | 8
A. 3.2 | Tạo tính năng thêm, sửa, xóa danh mục tài liệu | 4 |  | 10
A.4 | Tính năng quản lý thông tin gia sư đăng ký suất dạy |  | Quản lý/thống kê gia sư đang có nhu cầu tìm suất dạy, đã nhận suất dạy từ trung tâm
A.4.1 | Tạo tính năng cập nhật thông tin gia sư | 3 |  | 10
A.4.2 | Tạo bộ lọc | 3 |  | 15
A.4.3 | Thiết kế bố cục trang | 3 |  | 5
A.5 | Tính năng thống kê suất dạy |  | Thống kê các suất dạy chưa giao, đã giao
A.5.1 | Tạo các khung, nút, các trường thống kê | 5 |  | 5
A.5.2 | Code truy vấn trích xuất dữ liệu từ CSDL | 5 |  | 15
A.5.3 | Thiết kế bố cục trang thống kê | 5 |  | 10
B | USER
B.1 | Tính năng quản lý tài khoản
B.1.1 | Tạo tính năng đổi mật khẩu | 1 |  | 5
B.1.2 | Tạo tính năng chỉnh sửa hồ sơ | 1 |  | 6
B.2 | Tính năng download tài liệu |  | Người dùng có thể tải xuống các file tài liệu học tập mà trung tâm tải lên
B.2.1 | Tạo nút download và hiển thị lượt download | 5 |  | 12
B.3 | Thiết kế bố cục website |  | Lựa chọn theme, Tạo menu, header, footer, slidebar
B.3.1 | Lựa chọn theme, plugin | 1 |  | 10
B.3.2 | Chỉnh sửa menu chính, slide bar | 1 |  | 10
B.3.3 | Chỉnh sửa header, footer | 1 |  | 10
B.4 | Tính năng đăng ký, đăng nhập,đăng xuất tài khoản
B.4.1 | Tạo tính năng đăng xuất | 1 |  | 5
B.4.2 | Tạo tính năng đăng nhập | 1 |  | 6
B.4.3 | Tạo tính năng đăng ký | 1 |  | 7
B.5 | Tính năng hiển thị các suất dạy mới |  | Trang hiển thị các suất dạy mới nhất
B.5.1 | Tạo trang hiển thị suất dạy | 2 |  | 10
B.5.2 | Trích xuất dữ liệu từ CSDL ra | 2 |  | 15
B.5.3 | Thiết kế bố cục trang hiển thị | 2 |  | 5
B.6 | Tính năng đăng ký tìm gia sư (dành cho Phụ huynh) |  | Tạo form để Phụ huynh nhập môn học cần đăng ký, lớp, thời gian, số buổi, học phí, địa chỉ
B.6.1 | Tạo CSDL lưu trữ | 2 |  | 20
B.6.2 | Tạo form Đăng ký tìm gia sư | 2 |  | 20
B.7 | Trang giới thiệu trung tâm
B.7.1 | Tạo trang giới thiệu và thêm nội dung | 2 |  | 15
B.7.2 | Thêm nút dẫn đến bài viết giới thiệu chi tiết | 2 |  | 5
B.8 | Tạo tính năng hiển thị gia sư tiêu biểu
B.8.1 | Tạo và thiết kế bố cục trang hiển thị | 5 |  | 15
B.8.2 | Nhập, hiển thị thông tin 10 gia sư tiêu biểu | 5 |  | 15
B.9 | Trang hướng dẫn gia sư, phụ huynh đăng ký |  | Trang gồm các thông tin hướng dẫn cách gia sư đăng ký dạy, phụ huynh tìm gia sư
B.9.1 | Tạo, hiển thị nội dung các hướng dẫn | 4 |  | 8
B.10 | Tính năng chat |  | Khung chat để gia sư/ phụ huynh trò chuyện, hỏi đáp với trung tâm
B.10.1 | Tạo khung chat | 3 |  | 5
B.11 | Tính năng tìm kiếm (lọc) suất dạy
B.11.1 | Tạo và thiết kế khung tìm kiếm | 4 |  | 20
B.11.2 | Code truy vấn trích xuất dữ liệu từ CSDL | 4 |  | 20
B.12 | Tính năng đăng ký làm gia sư |  | Tạo form để gia sư nhập môn học, lớp, yêu cầu học phí, số buổi, thời gian, khu vực
B.12.1 | Tạo form đăng ký làm gia sư | 3 |  | 20
B.12.2 | Tạo CSDL lưu trữ | 3 |  | 20
Total |  |  |  | 418

## Plan
PROJECT PLAN
| Project name | Website trung tâm gia sư Bảo Ngọc |  | Project ID | 43K22T05
| Project manager | Nguyễn Hồng Kim Duyên |  | Sponsor | Nhamct
| Start date | 2020-01-09 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Description | Start date | End date
1 | Initiation phase
1.1 | Project proposal
1.2 | Project environment setup
… | ….
2 | Sprint 1: |  | 22/9/2020 | 2020-01-10
B.1.1 | Tạo tính năng đổi mật khẩu
B.1.2 | Tạo tính năng chỉnh sửa hồ sơ
A.1.1 | Tạo tính năng quản lý danh sách user
A.1.2 | Tạo tính năng phân quyền user
B.3.1 | Lựa chọn theme, plugin
B.3.2 | Chỉnh sửa Menu chính, Slidebar
B.3.3 | Chỉnh sửa Header, Footer
B.4.1 | Tạo tính năng đăng ký
B.4.2 | Tạo tính năng đăng nhập
B.4.3 | Tạo tính năng đăng xuất
| Sprint 2: |  | 2020-02-10 | 19/10/2020
B.6.2 | Tạo form Đăng ký tìm gia sư
B.6.1 | Tạo CSDL lưu trữ
A.2.1 | Tạo form nhập thông tin suất dạy
A.2.2 | Tạo tính năng cập nhật, xóa suất dạy
B.5.1 | Tạo trang hiển thị suất dạy
B.5.3 | Thiết kế bố cục trang hiển thị
B.5.2 | Trích xuất dữ liệu từ CSDL ra
B.8.1 | Tạo trang giới thiệu trung tâm và thêm nội dung
B.8.2 | Thêm nút dẫn đến bài viết giới thiệu chi tiết
| Sprint 3: |  | 20/10/2020 | 26/10/2020
A.4.1 | Tạo tính năng cập nhật thông tin gia sư
A.4.2 | Tạo bộ lọc
A.4.3 | Thiết kế bố cục trang
B.10.1 | Tạo khung chat
B.12.1 | Tạo form đăng ký làm gia sư
B.12.2 | Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ
| Sprint 4: |  | 27/10/2020 | 2020-02-11
A.3.1 | Tạo tính năng upload file
A.3.2 | Tính năng thêm, sửa, xóa danh mục tài liệu
B.11.1 | Tạo và thiết kế khung tìm kiếm
B.11.2 | Code truy vấn, trích suất dữ liệu từ CSDL
B.9.1 | Tạo và hiển thị nội dung các hướng dẫn
| Sprint 5: |  | 2020-03-11 | 2020-09-11
A.5.1 | Tạo các khung, nút, trường thống kê
A.5.2 | Code truy vấn, trích suất dữ liệu từ csdl
A.5.3 | Thiết kế bố cục trường thống kê
B.8.1 | Tạo và thiết kế bố cục trang hiển thị gia sư tiêu biểu
B.8.2 | Nhập, hiển thị thông tin 10 gia sư tiêu biểu
B.2.1 | Tạo nút download và hiển thị lượt download cho tài liệu